## 第二周
报告时间段 | 2020/3/9-2020/3/16
项目所处阶段 | 系统设计
工作总结 | 项目管理 1. 项目进度汇报_3 @陈弈君 项目需求 1. 修正系统原始需求 @all 2. 修正用例图与用例描述 @all 3. 产出需求文档 v1.0 @陈弈君 开发 1. 开始初步开发 @曹威杰 @赵宁 @all 2. 后端数据库修正完成 @曹威杰 3. 接口协同方式的沟通 @all 设计 1. 完成系统设计架构说明书v1.0 @曹威杰 @all 测试 1. 完成功能测试样例v1.0 @all 2. 完成项目性能测试计划书v0.1 @all
问题（风险） | 1. 工期风险：团队成员需写论文，无法全部精力投入项目中，可能工期延误
问题（风险）应对策略 | 1. 进行严格的过程控制，明确每阶段交付物 2. 加快开发流程，开始逐步对接前后端 3. 尽快完成关键功能的设计，后期跟随具体情况，进行调整