## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否正常
报告时间段 | 2020/2/24-2020/3/2
项目所处阶段 | 需求分析
工作总结 |  项目管理 1. 完成团队成员分工 @陈弈君 2. 产出项目计划v 0.1 @all  项目需求 1. 完成系统原始需求沟通 @all 2. 产出用例图与用例描述 @all 3. 产出需求文档 v0.1 @陈弈君  开发 1. 完成开发环境搭建 @曹威杰 @赵宁 2. 完成数据库初步设计 @曹威杰 3. 完成接口协同方式的初步沟通 @all  交互/视觉 1. 产出移动端交互图v 0.1 @陶明沺
问题（风险） | 1. 工期风险：团队成员需写论文，无法全部精力投入项目中，可能工期延误 2. 准备不足：可能需要调研框架可行程度 3. 需求变更：系统功能多，无法在开始完全确定所有需求，存在需求变更风险
问题（风险）应对策略 | 1. 进行严格的过程控制，明确每阶段交付物 2. 加快调研进度，保证框架可行性 3. 初期完成关键功能的设计，后期跟随具体情况，进行调整