## 第二周
报告时间段 | 2020/3/2-2020/3/8
项目所处阶段 | 系统设计
工作总结 | 项目管理 1. 修正团队成员分工 @陈弈君 2. 产出项目计划v1.0 @all 项目需求 1. 修正系统原始需求 @all 2. 修正用例图与用例描述 @all 3. 产出需求文档 v1.0 @陈弈君 开发 1. 修正开发环境搭建 @曹威杰 @赵宁 2. 修正数据库初步设计 @曹威杰 3. 初步接口协同方式的初步沟通 @all 设计 1. 完成系统设计架构说明书v0.1 @曹威杰 测试 1. 完成功能测试样例v0.1 @all 交互/视觉 1. 产出移动端交互图v 1.0 @陶明沺
问题（风险） | 1. 工期风险：团队成员需写论文，无法全部精力投入项目中，可能工期延误 2. 准备不足：可能需要再次调研框架可行程度 3. 设计变更：系统功能多，无法在开始完全确定所有设计，存在系统设计变更风险
问题（风险）应对策略 | 1. 进行严格的过程控制，明确每阶段交付物 2. 加快调研进度，保证框架可行性 3. 初期完成关键功能的设计，后期跟随具体情况，进行调整